行政事業レビューシート（入力用テンプレート）

1. 基本情報

| 事業番号 | R8-小宮山村-観光-03 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業名 | 小宮山村 観光インバウンド誘致事業 |  |  | 担当部局庁 | 小宮山村 観光振興室 | 作成責任者 | 室長 森下直樹 |
| 事業開始年度 | 令和8年度 | 事業終了（予定）年度 | 令和10年度 | 担当課室 | 観光振興室 インバウンド推進係 |  |  |
| 会計区分 | 一般会計 |  |  |  |  |  |  |
| 根拠法令（具体的な条項も記載） | 小宮山村観光振興条例 第6条（観光誘客及び受入環境整備） |  |  | 関係する計画、通知等 | 小宮山村総合計画 / 小宮山村観光交流戦略 |  |  |
| 政策 | 交流人口拡大による地域活性化 | 施策 | 訪日外国人旅行者誘致の推進 | 主要経費 | 観光交流費 |  |  |
| 政策体系・評価書URL | https://www.vill.komiyama.example.jp/tourism/review-sheet |  |  |  |  |  |  |

2. 事業概要

| 事業の目的（5行程度以内） |  | 小宮山村の自然・文化・体験資源を活用し、訪日外国人旅行者の来訪促進と地域消費額の増加を図る。 |
| --- | --- | --- |
| 現状・課題（5行程度以内） |  | 村内の多言語情報、販売商品、受入体制が不十分で、訪日客向けの誘致活動が断片的である。旅行会社等との販路接続も弱い。 |
| 事業概要（5行程度以内） |  | 重点市場調査、多言語素材制作、旅行会社・OTA営業、受入研修、案内表示整備、効果測定を一体で実施し、訪日客の来訪につながる仕組みを構築する。 |
| 事業概要URL | https://www.vill.komiyama.example.jp/tourism/inbound |  |
| 実施方法 | 委託・直営 |  |
| 補助率等 | 市場調査・制作・営業支援は委託、受入研修と効果測定は直営実施 |  |

3. 予算額・執行額（インプット）

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当初予算（A） | 0 | 0 | 0 | 20 | 28 |
| 補正予算（B） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度から繰越し（C） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翌年度へ繰越し（D） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予備費等（E） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計（F） | 0 | 0 | 0 | 20 | 28 |
| 執行額（G） | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 執行率（％） = (G)/(F) | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 0 |
| 当初予算＋補正予算に対する執行額の割合（％） = (G)/{(A)+(B)} | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 0 |

4. 令和5・6年度予算内訳

| 歳出予算項・目 | 令和5年度当初予算 | 令和6年度要求 | 主な増減理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| （項）観光交流費 | 20 | 28 | 重点市場営業と受入整備の拡充 |
| （目）インバウンド誘致推進委託料 | 20 | 28 | 市場調査、素材制作、営業支援、翻訳を含む |
| その他 | 0 | 0 | - |
| 計（A） | 20 | 28 | ダミー記入例 |
| 備考 | 現年度は想定実績、次年度は要求ベースのダミー値。 |  |  |

5-1. 活動内容1（アクティビティ）

| 活動内容1 | 訪日客ニーズ調査と受入資源の棚卸し |
| --- | --- |

5-1.1 活動目標及び活動実績1（アウトプット）

| 活動目標 | 活動指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 5年度活動見込 | 6年度活動見込 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 対象市場と訴求資源の特定 | 調査対象数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 |
| 活動実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 当初見込み |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 |
| 成果目標1-1の設定理由（アウトプットからのつながり） |  |  |  | 対象市場を明確化することで、誘致施策の無駄打ちを防げるため。 |  |  |  |

5-1.2 成果目標及び成果実績1-1（短期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和6年度までに、重点市場3地域を設定する。 | 重点市場設定数 | 地域 |  |  |  | 6 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 市場分析資料、検討会議事録 |  |  |  |
| 成果目標1-2の設定理由（短期アウトカムからのつながり） |  |  |  | 重点市場の設定は、以後のプロモーション方針の前提となるため。 |  |  |  |

5-1.3 成果目標及び成果実績1-2（中期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和7年度までに、受入体験メニューを8件整備する。 | 受入メニュー整備件数 | 件 |  |  |  | 7 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 体験商品台帳 |  |  |  |
| 成果目標1-3の設定理由（長期アウトカムへのつながり） |  |  |  | 受入メニュー整備は、実際の訪問受入体制の中間成果を示すため。 |  |  |  |

5-1.4 成果目標及び成果実績1-3（長期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標最終年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和10年度までに、重点市場からの来訪者数を1,200人にする。 | 重点市場来訪者数 | 人 |  |  |  | 10 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 宿泊施設聞き取り、体験申込台帳 |  |  |  |

5-1.5 アウトカム設定についての説明

| アクティビティ1について定性的なアウトカムを設定している理由 | 地域資源の外国人受容性は定性的評価も必要であるため。 |
| --- | --- |
| アクティビティ1についてアウトカムが複数設定できない理由 | 市場設定、受入整備、来訪実績で段階的な評価が必要なため。 |

5-2. 活動内容2（アクティビティ）

| 活動内容2 | 多言語プロモーション素材の制作 |
| --- | --- |

5-2.1 活動目標及び活動実績2（アウトプット）

| 活動目標 | 活動指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 5年度活動見込 | 6年度活動見込 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 訪日客向け訴求素材の整備 | 多言語素材数 | 点 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 |
| 活動実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 当初見込み |  |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 |
| 成果目標2-1の設定理由（アウトプットからのつながり） |  |  |  | 言語対応を強化することで、情報取得障壁を下げられるため。 |  |  |  |

5-2.2 成果目標及び成果実績2-1（短期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和6年度までに、英語・繁体字・簡体字の主要紹介素材を15点整備する。 | 主要素材整備数 | 点 |  |  |  | 6 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 制作物一覧、校了データ |  |  |  |
| 成果目標2-2の設定理由（短期アウトカムからのつながり） |  |  |  | 主要素材の整備は、外部発信の最低条件となるため。 |  |  |  |

5-2.3 成果目標及び成果実績2-2（中期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和7年度までに、海外向けLPの閲覧数を8,000件にする。 | 海外向けLP閲覧数 | 件 |  |  |  | 7 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | アクセス解析 |  |  |  |
| 成果目標2-3の設定理由（長期アウトカムへのつながり） |  |  |  | 閲覧数は素材整備後の接触量を測る中間指標となるため。 |  |  |  |

5-2.4 成果目標及び成果実績2-3（長期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標最終年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和10年度までに、LP経由の予約・問合せ件数を250件にする。 | 予約・問合せ件数 | 件 |  |  |  | 10 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 問合せフォーム、予約導線集計 |  |  |  |

5-2.5 アウトカム設定についての説明

| アクティビティ2について定性的なアウトカムを設定している理由 | 翻訳の自然さや文化適合性は定性的確認が必要であるため。 |
| --- | --- |
| アクティビティ2についてアウトカムが複数設定できない理由 | 制作、閲覧、予約で成果段階が異なるため。 |

5-3. 活動内容3（アクティビティ）

| 活動内容3 | 旅行会社・OTA・在外向け営業活動 |
| --- | --- |

5-3.1 活動目標及び活動実績3（アウトプット）

| 活動目標 | 活動指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 5年度活動見込 | 6年度活動見込 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 販路先との商談機会の創出 | 商談件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 |
| 活動実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 当初見込み |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 |
| 成果目標3-1の設定理由（アウトプットからのつながり） |  |  |  | 誘致施策は販路との接点形成なしでは実来訪につながりにくいため。 |  |  |  |

5-3.2 成果目標及び成果実績3-1（短期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和6年度までに、重点販路先10社との商談を実施する。 | 重点販路商談数 | 社 |  |  |  | 6 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 商談記録、面談票 |  |  |  |
| 成果目標3-2の設定理由（短期アウトカムからのつながり） |  |  |  | 重点販路との商談は誘客商品の販売可能性を高めるため。 |  |  |  |

5-3.3 成果目標及び成果実績3-2（中期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和7年度までに、販売商品化に至った旅行商品を5件にする。 | 商品化件数 | 件 |  |  |  | 7 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 商品造成記録、契約書 |  |  |  |
| 成果目標3-3の設定理由（長期アウトカムへのつながり） |  |  |  | 商品化は営業活動が実装段階へ進んだことを示すため。 |  |  |  |

5-3.4 成果目標及び成果実績3-3（長期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標最終年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和10年度までに、旅行商品経由の送客人数を900人にする。 | 商品経由送客人数 | 人 |  |  |  | 10 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 旅行会社実績報告 |  |  |  |

5-3.5 アウトカム設定についての説明

| アクティビティ3について定性的なアウトカムを設定している理由 | 商談相手の評価や改善要望は定性的に把握する必要があるため。 |
| --- | --- |
| アクティビティ3についてアウトカムが複数設定できない理由 | 商談、商品化、送客で段階的な成果確認が必要なため。 |

5-4. 活動内容4（アクティビティ）

| 活動内容4 | 受入環境整備と村内事業者研修 |
| --- | --- |

5-4.1 活動目標及び活動実績4（アウトプット）

| 活動目標 | 活動指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 5年度活動見込 | 6年度活動見込 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 訪日客受入時の対応品質向上 | 研修参加者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 |
| 活動実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 当初見込み |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 |
| 成果目標4-1の設定理由（アウトプットからのつながり） |  |  |  | 案内、接客、決済、衛生面の基礎を整えないと再訪につながらないため。 |  |  |  |

5-4.2 成果目標及び成果実績4-1（短期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和6年度までに、受入研修参加者を40人にする。 | 受入研修参加者数 | 人 |  |  |  | 6 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 研修参加台帳 |  |  |  |
| 成果目標4-2の設定理由（短期アウトカムからのつながり） |  |  |  | 研修参加者数は受入体制の裾野拡大を示すため。 |  |  |  |

5-4.3 成果目標及び成果実績4-2（中期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和7年度までに、多言語案内表示を12か所整備する。 | 案内表示整備箇所数 | か所 |  |  |  | 7 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 整備報告書 |  |  |  |
| 成果目標4-3の設定理由（長期アウトカムへのつながり） |  |  |  | 表示整備は受入品質の目に見える改善指標となるため。 |  |  |  |

5-4.4 成果目標及び成果実績4-3（長期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標最終年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和10年度までに、訪日客満足度85％以上を達成する。 | 訪日客満足度 | ％ |  |  |  | 10 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 来訪者アンケート |  |  |  |

5-4.5 アウトカム設定についての説明

| アクティビティ4について定性的なアウトカムを設定している理由 | 接客品質や安心感は自由記述等の定性情報も重要であるため。 |
| --- | --- |
| アクティビティ4についてアウトカムが複数設定できない理由 | 研修、表示整備、満足度で評価軸が異なるため。 |

5-5. 活動内容5（アクティビティ）

| 活動内容5 | 効果測定と次年度誘致戦略の再設計 |
| --- | --- |

5-5.1 活動目標及び活動実績5（アウトプット）

| 活動目標 | 活動指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 5年度活動見込 | 6年度活動見込 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 誘致施策の改善サイクルを確立する | 検証会議開催数 | 回 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 活動実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 当初見込み |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 成果目標5-1の設定理由（アウトプットからのつながり） |  |  |  | 実績を検証しないと継続的な市場最適化ができないため。 |  |  |  |

5-5.2 成果目標及び成果実績5-1（短期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和6年度までに、四半期ごとの検証会議を4回開催する。 | 検証会議開催数 | 回 |  |  |  | 6 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 会議記録 |  |  |  |
| 成果目標5-2の設定理由（短期アウトカムからのつながり） |  |  |  | 定期開催はPDCA運用の定着を示すため。 |  |  |  |

5-5.3 成果目標及び成果実績5-2（中期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和7年度までに、重点市場別の改善施策を6件整理する。 | 改善施策整理件数 | 件 |  |  |  | 7 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 改善計画書 |  |  |  |
| 成果目標5-3の設定理由（長期アウトカムへのつながり） |  |  |  | 改善施策の明文化は、効果測定結果が翌年度方針に反映されたことを示すため。 |  |  |  |

5-5.4 成果目標及び成果実績5-3（長期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標最終年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和10年度までに、重点市場ごとに継続更新した戦略資料を3版作成する。 | 戦略資料改訂版数 | 版 |  |  |  | 10 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 戦略資料改訂履歴 |  |  |  |

5-5.5 アウトカム設定についての説明

| アクティビティ5について定性的なアウトカムを設定している理由 | 市場反応の背景分析には定性的議論も必要であるため。 |
| --- | --- |
| アクティビティ5についてアウトカムが複数設定できない理由 | 会議運営、改善策整理、戦略更新の三段階で成果確認が必要なため。 |

6. 閣議決定等との関係

| 名称 | 小宮山村観光交流戦略 |
| --- | --- |
| URL | https://www.vill.komiyama.example.jp/tourism/strategy |
| 該当箇所 | 第3章 訪日客誘致 / 第4章 受入環境整備 |

7. 事業所管部局による点検・改善

| 点検結果 | 市場別アクセス数、商談件数、受入研修参加、来訪実績を四半期ごとに整理し、重点市場の見直しを行う。 |
| --- | --- |
| 目標年度における効果測定に関する評価 | 令和7年度に重点市場別来訪者数、村内消費額、満足度で効果測定を実施予定。 |
| 改善の方向性 | 旅行商品化が進まない市場については訴求テーマと販路先を見直し、受入面では多言語表示の優先順位を再整理する。 |

8. 外部有識者・推進チーム所見

| 外部有識者の所見 | 市場調査から営業、受入整備まで一体的に組まれており、地方部のインバウンド誘致事業として妥当である。 |
| --- | --- |
| 行政事業レビュー推進チームの所見に至る過程及び所見 | 来訪者数だけでなく、商品化件数、満足度、改善施策整理件数まで置いている点が評価できる。 |
| 所見を踏まえた改善点／概算要求における反映状況 | 重点市場の成果差を踏まえ、翌年度は販路先の重点化と受入投資の重点配分を概算要求に反映する。 |
| 過去に受けた指摘事項と対応状況 | 新規のダミー記入例のため、過去指摘事項はなし。 |

9. 備考・過去レビュー

| 備考 |  |  |  |  |  | 本ファイルはテンプレート確認用のダミー記入例。実在の予算・契約情報ではない。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

10. 資金の流れ（単位：百万円）

小宮山村 ↓ 委託 13.0百万円 インバウンド支援事業者（市場調査・多言語制作・営業支援） ↓ 再委託 2.5百万円 翻訳会社・広告運用事業者 ↓ 直接執行 1.5百万円 受入研修、案内表示整備、効果測定 ↓ 補助 3.0百万円 体験事業者の受入環境整備

11. 費目・使途

| A. |  |  | B. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 費目 | 使途 | 金額（百万円） | 費目 | 使途 | 金額（百万円） |
| 委託費 | 市場調査・営業支援 | 8.0 | 委託費 | 多言語素材制作 | 5.0 |
| 計 |  | 8.0 | 計 |  | 5.0 |
| C. |  |  | D. |  |  |
| 費目 | 使途 | 金額（百万円） | 費目 | 使途 | 金額（百万円） |
| 補助金 | 体験事業者受入整備 | 3.0 | 役務費 | 翻訳・通訳対応 | 2.5 |
| 計 |  | 3.0 | 計 |  | 2.5 |
| E. |  |  | F. |  |  |
| 費目 | 使途 | 金額（百万円） | 費目 | 使途 | 金額（百万円） |
| 報償費 | 受入研修講師謝金 | 0.6 | 印刷製本費 | 多言語案内表示 | 0.5 |
| 計 |  | 0.6 | 計 |  | 0.5 |
| G. |  |  | H. |  |  |
| 費目 | 使途 | 金額（百万円） | 費目 | 使途 | 金額（百万円） |
| 使用料 | アクセス解析・商談管理 | 0.2 | 消耗品費 | 研修教材・案内資材 | 0.2 |
| 計 |  | 0.2 | 計 |  | 0.2 |
| 費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合の補足 |  |  |  |  |  |

12. 支出先上位10者リスト

| A. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 支出先 | 法人番号 | 業務概要 | 支出額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 一者応札・随意契約理由／改善策 |
| 1 | 株式会社グローバル観光ラボ | 3000000000001 | 市場調査・営業支援 | 8.0 | 企画競争 | 5 | - |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| B. |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | 支出先 | 法人番号 | 業務概要 | 支出額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 一者応札・随意契約理由／改善策 |
| 1 | 合同会社ローカルツーリズムデザイン | 3000000000002 | 多言語素材制作・LP整備 | 5.0 | 企画競争 | 4 | - |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| C. |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | 支出先 | 法人番号 | 業務概要 | 支出額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 一者応札・随意契約理由／改善策 |
| 1 | 小宮山体験事業者連携会 | 3000000000003 | 受入環境整備補助 | 3.0 | 補助交付 | 6 | - |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| D. |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | 支出先 | 法人番号 | 業務概要 | 支出額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 一者応札・随意契約理由／改善策 |
| 1 | 東亜翻訳サービス | 3000000000004 | 翻訳・通訳対応 | 2.0 | 見積合わせ | 3 | - |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| E. |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | 支出先 | 法人番号 | 業務概要 | 支出額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 一者応札・随意契約理由／改善策 |
| 1 | アドルート株式会社 | 3000000000005 | 海外向け広告運用 | 0.5 | 見積合わせ | 2 | - |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| F. |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | 支出先 | 法人番号 | 業務概要 | 支出額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 一者応札・随意契約理由／改善策 |
| 1 | 観光まちづくり研究所 | 3000000000006 | 受入研修講師派遣 | 0.6 | 随意契約 | 1 | 専門性と地域研修実績を勘案。 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| G. |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | 支出先 | 法人番号 | 業務概要 | 支出額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 一者応札・随意契約理由／改善策 |
| 1 | 小宮山印刷所 | 3000000000007 | 多言語案内表示印刷 | 0.5 | 少額随契 | 2 | - |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| H. |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | 支出先 | 法人番号 | 業務概要 | 支出額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 一者応札・随意契約理由／改善策 |
| 1 | データマネージ株式会社 | 3000000000008 | アクセス解析・商談管理ツール | 0.2 | 随意契約 | 1 | 既存管理基盤と連携するため。 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合の補足 |  |  |  |  |  |  |  |

13. 国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

| ブロック | 契約先 | 法人番号 | 業務概要 | 契約額 （百万円） | 契約方式 | 入札者数 （応募者数） | 一者応札・随意契約理由／改善策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 該当なし | - | 国庫債務負担行為等による契約はなし | 0 | - | - | - |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |