行政事業レビューシート（入力用テンプレート）

1. 基本情報

| 事業番号 | R8-大山町-商工-01 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業名 | 大山町商工事業者後継者育成事業 |  |  | 担当部局庁 | 大山町役場 観光商工課 | 作成責任者 | 課長 田中一郎 |
| 事業開始年度 | 令和8年度 | 事業終了（予定）年度 | 令和10年度 | 担当課室 | 観光商工課 商工振興室 |  |  |
| 会計区分 | 一般会計 |  |  |  |  |  |  |
| 根拠法令（具体的な条項も記載） | 大山町産業振興基本条例 第12条（人材育成及び事業承継支援） |  |  | 関係する計画、通知等 | 大山町総合計画後期基本計画 / 大山町中小企業・小規模事業者振興計画 |  |  |
| 政策 | 地域産業の持続的発展 | 施策 | 事業承継・創業支援の強化 | 主要経費 | 商工振興費 |  |  |
| 政策体系・評価書URL | https://www.town.oyama.example.jp/shoko/review-sheet |  |  |  |  |  |  |

2. 事業概要

| 事業の目的（5行程度以内） |  | 町内商工事業者の後継候補者に対し、事業承継の準備、新事業立案、経営基礎の習得機会を提供し、 黒字廃業の回避と地域雇用の維持を図る。 |
| --- | --- | --- |
| 現状・課題（5行程度以内） |  | 経営者の高齢化が進む一方で、後継候補者は承継手順、資金調達、販路開拓の知識が不足している。 親族内承継の意思決定も遅れやすく、承継前後の伴走支援が不足している。 |
| 事業概要（5行程度以内） |  | 後継候補者向け研修、個別伴走、承継計画策定支援、新商品・新販路の実証支援、 成果発表会を一体で実施する。商工会、金融機関、専門家と連携し、実行段階まで支援する。 |
| 事業概要URL | https://www.town.oyama.example.jp/shoko/atotsugi |  |
| 実施方法 | 委託・補助 |  |
| 補助率等 | 補助率 2/3（上限50万円）、研修・伴走支援は委託実施 |  |

3. 予算額・執行額（インプット）

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当初予算（A） | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 |
| 補正予算（B） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度から繰越し（C） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翌年度へ繰越し（D） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予備費等（E） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計（F） | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 |
| 執行額（G） | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 執行率（％） = (G)/(F) | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 0 |
| 当初予算＋補正予算に対する執行額の割合（％） = (G)/{(A)+(B)} | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 0 |

4. 令和5・6年度予算内訳

| 歳出予算項・目 | 令和5年度当初予算 | 令和6年度要求 | 主な増減理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| （項）商工振興費 | 18 | 24 | 後継候補者の伴走支援件数拡大と実証補助枠の増額 |
| （目）地域事業承継支援委託料 | 18 | 24 | 研修運営、専門家派遣、成果発表会運営を含む |
| その他 | 0 | 0 | - |
| 計（A） | 18 | 24 | ダミー記入例 |
| 備考 | 令和5年度は想定実績値、令和6年度は要求ベースのダミー値。 |  |  |

5-1. 活動内容1（アクティビティ）

| 活動内容1 | 後継候補者の公募と基礎研修の実施 |
| --- | --- |

5-1.1 活動目標及び活動実績1（アウトプット）

| 活動目標 | 活動指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 5年度活動見込 | 6年度活動見込 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後継候補者の発掘と基礎知識の習得 | 研修参加者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 |
| 活動実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 当初見込み |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 |
| 成果目標1-1の設定理由（アウトプットからのつながり） |  |  |  | 研修参加者を増やすことで、承継準備へ進む母集団を確保できるため。 |  |  |  |

5-1.2 成果目標及び成果実績1-1（短期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和6年度までに、研修参加者のうち承継計画の作成に着手した者を20人にする。 | 承継計画着手者数 | 人 |  |  |  | 6 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 事業参加申込書、支援記録、参加者アンケート |  |  |  |
| 成果目標1-2の設定理由（短期アウトカムからのつながり） |  |  |  | 計画着手者数は、研修成果が実行段階に移ったかを把握する指標になるため。 |  |  |  |

5-1.3 成果目標及び成果実績1-2（中期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和7年度までに、専門家同席で承継計画を完成させた件数を15件にする。 | 承継計画完成件数 | 件 |  |  |  | 7 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 事業参加申込書、支援記録、参加者アンケート |  |  |  |
| 成果目標1-3の設定理由（長期アウトカムへのつながり） |  |  |  | 完成した計画件数は、承継実行直前の中間成果として妥当であるため。 |  |  |  |

5-1.4 成果目標及び成果実績1-3（長期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標最終年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和10年度までに、代表交代又は事業譲渡まで完了した件数を10件にする。 | 承継完了件数 | 件 |  |  |  | 10 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 事業参加申込書、支援記録、参加者アンケート |  |  |  |

5-1.5 アウトカム設定についての説明

| アクティビティ1について定性的なアウトカムを設定している理由 | 基礎研修は承継意思の形成に直結し、後続支援の入口として位置付けられるため。 |
| --- | --- |
| アクティビティ1についてアウトカムが複数設定できない理由 | 短期・中期・長期で成果の段階が異なるため、複数アウトカムを設定している。 |

5-2. 活動内容2（アクティビティ）

| 活動内容2 | 個別伴走支援と専門家相談の実施 |
| --- | --- |

5-2.1 活動目標及び活動実績2（アウトプット）

| 活動目標 | 活動指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 5年度活動見込 | 6年度活動見込 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後継候補者ごとの課題整理と実行支援 | 伴走支援実施件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| 活動実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 当初見込み |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| 成果目標2-1の設定理由（アウトプットからのつながり） |  |  |  | 伴走件数を確保することで、研修後の離脱を防ぎ実行度を高められるため。 |  |  |  |

5-2.2 成果目標及び成果実績2-1（短期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和6年度までに、資金計画又は事業計画書を作成した件数を12件にする。 | 計画書作成件数 | 件 |  |  |  | 6 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 伴走支援記録、金融機関確認票 |  |  |  |
| 成果目標2-2の設定理由（短期アウトカムからのつながり） |  |  |  | 資金・事業計画の作成は、承継判断と金融相談の前提となるため。 |  |  |  |

5-2.3 成果目標及び成果実績2-2（中期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和7年度までに、金融機関等との具体相談へ進んだ件数を10件にする。 | 金融相談実施件数 | 件 |  |  |  | 7 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 伴走支援記録、金融機関確認票 |  |  |  |
| 成果目標2-3の設定理由（長期アウトカムへのつながり） |  |  |  | 金融相談は承継と新規投資の具体化を示すため。 |  |  |  |

5-2.4 成果目標及び成果実績2-3（長期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標最終年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和10年度までに、承継後3か月以内に新規投資を実行した件数を8件にする。 | 承継後投資実行件数 | 件 |  |  |  | 10 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 伴走支援記録、金融機関確認票 |  |  |  |

5-2.5 アウトカム設定についての説明

| アクティビティ2について定性的なアウトカムを設定している理由 | 案件ごとの課題が異なるため、定性的な支援内容の把握が必要である。 |
| --- | --- |
| アクティビティ2についてアウトカムが複数設定できない理由 | 相談、計画、投資実行で成果段階が異なるため。 |

5-3. 活動内容3（アクティビティ）

| 活動内容3 | 承継計画の策定と経営改善計画の作成 |
| --- | --- |

5-3.1 活動目標及び活動実績3（アウトプット）

| 活動目標 | 活動指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 5年度活動見込 | 6年度活動見込 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実行可能な承継計画の作成 | 計画策定完了件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| 活動実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 当初見込み |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| 成果目標3-1の設定理由（アウトプットからのつながり） |  |  |  | 書面化された計画があることで、関係者間の合意形成が進みやすくなるため。 |  |  |  |

5-3.2 成果目標及び成果実績3-1（短期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和6年度までに、承継関係者の合意形成が完了した件数を10件にする。 | 関係者合意完了件数 | 件 |  |  |  | 6 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 承継計画書、合意確認書、雇用台帳 |  |  |  |
| 成果目標3-2の設定理由（短期アウトカムからのつながり） |  |  |  | 合意形成は、計画が実行段階に進んだことを示すため。 |  |  |  |

5-3.3 成果目標及び成果実績3-2（中期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和7年度までに、承継スケジュールが取締役会等で承認された件数を8件にする。 | 承認済み計画件数 | 件 |  |  |  | 7 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 承継計画書、合意確認書、雇用台帳 |  |  |  |
| 成果目標3-3の設定理由（長期アウトカムへのつながり） |  |  |  | 正式承認は、承継の実行可能性を高める中間指標になるため。 |  |  |  |

5-3.4 成果目標及び成果実績3-3（長期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標最終年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和10年度までに、承継実行後も雇用を維持した件数を8件にする。 | 雇用維持件数 | 件 |  |  |  | 10 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 承継計画書、合意確認書、雇用台帳 |  |  |  |

5-3.5 アウトカム設定についての説明

| アクティビティ3について定性的なアウトカムを設定している理由 | 合意形成の質や関係者の納得度は定量だけでは把握しづらいため。 |
| --- | --- |
| アクティビティ3についてアウトカムが複数設定できない理由 | 合意形成、承認、承継後定着の3段階で確認する必要があるため。 |

5-4. 活動内容4（アクティビティ）

| 活動内容4 | 新商品・新販路の実証支援 |
| --- | --- |

5-4.1 活動目標及び活動実績4（アウトプット）

| 活動目標 | 活動指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 5年度活動見込 | 6年度活動見込 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承継後を見据えた新規事業の実証 | 実証案件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 活動実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 当初見込み |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 成果目標4-1の設定理由（アウトプットからのつながり） |  |  |  | 承継後の成長可能性を示すには、新たな収益源の検証が有効であるため。 |  |  |  |

5-4.2 成果目標及び成果実績4-1（短期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和6年度までに、試験販売又は実証実験を完了した件数を8件にする。 | 実証完了件数 | 件 |  |  |  | 6 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 実証報告書、売上報告、参加者ヒアリング |  |  |  |
| 成果目標4-2の設定理由（短期アウトカムからのつながり） |  |  |  | 実証完了は、新規事業の有望性を確認する短期成果であるため。 |  |  |  |

5-4.3 成果目標及び成果実績4-2（中期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和7年度までに、継続販売又は継続提供へ移行した件数を6件にする。 | 継続事業化件数 | 件 |  |  |  | 7 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 実証報告書、売上報告、参加者ヒアリング |  |  |  |
| 成果目標4-3の設定理由（長期アウトカムへのつながり） |  |  |  | 継続事業化は、承継後の売上確保に直結するため。 |  |  |  |

5-4.4 成果目標及び成果実績4-3（長期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標最終年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和10年度までに、新規事業由来の売上が生じた件数を6件にする。 | 新規売上発生件数 | 件 |  |  |  | 10 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 実証報告書、売上報告、参加者ヒアリング |  |  |  |

5-4.5 アウトカム設定についての説明

| アクティビティ4について定性的なアウトカムを設定している理由 | 実証内容の質や地域性との適合は定性的把握が必要であるため。 |
| --- | --- |
| アクティビティ4についてアウトカムが複数設定できない理由 | 実証、継続化、売上化と段階的な成果確認が必要なため。 |

5-5. 活動内容5（アクティビティ）

| 活動内容5 | 成果発表会と金融・支援機関連携の実施 |
| --- | --- |

5-5.1 活動目標及び活動実績5（アウトプット）

| 活動目標 | 活動指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 5年度活動見込 | 6年度活動見込 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地域内支援体制の可視化と継続支援の接続 | マッチング件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 |
| 活動実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 当初見込み |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 |
| 成果目標5-1の設定理由（アウトプットからのつながり） |  |  |  | 発表会を通じて支援機関との接点を増やし、継続支援へ接続するため。 |  |  |  |

5-5.2 成果目標及び成果実績5-1（短期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和6年度までに、支援機関との個別面談につながった件数を12件にする。 | 個別面談件数 | 件 |  |  |  | 6 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 発表会記録、面談記録、継続支援同意書 |  |  |  |
| 成果目標5-2の設定理由（短期アウトカムからのつながり） |  |  |  | 個別面談は、支援接続の実効性を示すため。 |  |  |  |

5-5.3 成果目標及び成果実績5-2（中期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和7年度までに、金融機関又は支援機関との継続伴走契約に至った件数を8件にする。 | 継続伴走契約件数 | 件 |  |  |  | 7 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 発表会記録、面談記録、継続支援同意書 |  |  |  |
| 成果目標5-3の設定理由（長期アウトカムへのつながり） |  |  |  | 継続伴走契約は、事業が単年度で終わらず定着していることを示すため。 |  |  |  |

5-5.4 成果目標及び成果実績5-3（長期アウトカム）

| 成果目標 | 定量的な成果指標 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 目標最終年度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和10年度までに、地域支援ネットワークを活用して承継後の経営改善を継続した件数を8件にする。 | 継続改善件数 | 件 |  |  |  | 10 | 年度 |
| 成果実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 目標値 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 達成度 |  |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）／定性的な成果実績 |  |  |  | 発表会記録、面談記録、継続支援同意書 |  |  |  |

5-5.5 アウトカム設定についての説明

| アクティビティ5について定性的なアウトカムを設定している理由 | ネットワーク形成は関係性の質が重要であり、定性的把握が必要であるため。 |
| --- | --- |
| アクティビティ5についてアウトカムが複数設定できない理由 | 面談、契約、改善継続の3段階で支援定着を見る必要があるため。 |

6. 閣議決定等との関係

| 名称 | 大山町総合計画後期基本計画 |
| --- | --- |
| URL | https://www.town.oyama.example.jp/plan/sogo |
| 該当箇所 | 第3章 産業振興 / 事業承継・人材育成支援 |

7. 事業所管部局による点検・改善

| 点検結果 | 参加者数、伴走件数、計画策定件数を月次で確認し、商工会と進捗共有する。 進捗が遅い案件には面談回数を追加する。 |
| --- | --- |
| 目標年度における効果測定に関する評価 | 令和7年度に廃業回避件数、承継完了率、売上改善率で評価予定。 |
| 改善の方向性 | 研修後に支援が途切れないよう、金融機関・税理士同席面談を標準化し、 承継計画の作成率を高める。 |

8. 外部有識者・推進チーム所見

| 外部有識者の所見 | 後継候補者の掘り起こしと実行支援が一体化しており、地域課題への適合性が高い。 |
| --- | --- |
| 行政事業レビュー推進チームの所見に至る過程及び所見 | 定量指標が段階別に設定されており、事業承継までの道筋が整理されている。 |
| 所見を踏まえた改善点／概算要求における反映状況 | 伴走支援の重点化と実証補助の効果検証を概算要求に反映する。 |
| 過去に受けた指摘事項と対応状況 | 新規のダミー記入例のため、過去指摘事項はなし。 |

9. 備考・過去レビュー

| 備考 |  |  |  |  |  | 本ファイルはテンプレート確認用のダミー記入例。実在の予算・契約情報ではない。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

10. 資金の流れ（単位：百万円）

大山町 ↓ 委託 12.0百万円 大山町商工会（研修運営・参加者募集） ↓ 再委託 3.0百万円 専門家派遣事業者（個別伴走・計画策定支援） ↓ 補助 2.0百万円 採択事業者（新商品・新販路実証） ↓ 直接執行 1.0百万円 成果発表会運営、広報、会場費

11. 費目・使途

| A. |  |  | B. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 費目 | 使途 | 金額（百万円） | 費目 | 使途 | 金額（百万円） |
| 委託費 | 研修運営・参加者募集 | 12.0 | 委託費 | 個別伴走支援 | 3.0 |
| 計 |  | 12.0 | 計 |  | 3.0 |
| C. |  |  | D. |  |  |
| 費目 | 使途 | 金額（百万円） | 費目 | 使途 | 金額（百万円） |
| 補助金 | 実証経費補助 | 2.0 | 使用料 | 会場・配信環境 | 0.8 |
| 計 |  | 2.0 | 計 |  | 0.8 |
| E. |  |  | F. |  |  |
| 費目 | 使途 | 金額（百万円） | 費目 | 使途 | 金額（百万円） |
| 報償費 | 講師謝金 | 0.7 | 印刷製本費 | 募集・成果冊子 | 0.5 |
| 計 |  | 0.7 | 計 |  | 0.5 |
| G. |  |  | H. |  |  |
| 費目 | 使途 | 金額（百万円） | 費目 | 使途 | 金額（百万円） |
| 消耗品費 | ワークショップ用品 | 0.3 | 通信運搬費 | 募集案内発送 | 0.2 |
| 計 |  | 0.3 | 計 |  | 0.2 |
| 費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合の補足 |  |  |  |  |  |

12. 支出先上位10者リスト

| A. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 支出先 | 法人番号 | 業務概要 | 支出額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 一者応札・随意契約理由／改善策 |
| 1 | 大山町商工会 | 1000000000001 | 研修運営・参加者募集 | 12.0 | 随意契約 | 1 | 町内唯一の中核支援機関であり、地域事業者情報を一元的に把握しているため。 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| B. |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | 支出先 | 法人番号 | 業務概要 | 支出額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 一者応札・随意契約理由／改善策 |
| 1 | 株式会社山陰事業承継支援機構 | 1000000000002 | 個別伴走・計画策定支援 | 3.0 | 企画競争 | 3 | - |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| C. |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | 支出先 | 法人番号 | 業務概要 | 支出額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 一者応札・随意契約理由／改善策 |
| 1 | 対象事業者（5者） | 1000000000003 | 新商品・新販路実証補助 | 2.0 | 補助交付 | 5 | - |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| D. |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | 支出先 | 法人番号 | 業務概要 | 支出額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 一者応札・随意契約理由／改善策 |
| 1 | 大山ケーブルネットワーク | 1000000000004 | 成果発表会の配信運営 | 0.8 | 見積合わせ | 2 | - |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| E. |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | 支出先 | 法人番号 | 業務概要 | 支出額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 一者応札・随意契約理由／改善策 |
| 1 | 鳥取人材ラボ | 1000000000005 | 講師派遣・講座設計 | 0.7 | 随意契約 | 1 | 専門分野の実績と登壇実績を勘案したため。 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| F. |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | 支出先 | 法人番号 | 業務概要 | 支出額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 一者応札・随意契約理由／改善策 |
| 1 | 株式会社山陰印刷 | 1000000000006 | 募集・成果冊子印刷 | 0.5 | 見積合わせ | 3 | - |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| G. |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | 支出先 | 法人番号 | 業務概要 | 支出額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 一者応札・随意契約理由／改善策 |
| 1 | 大山文具センター | 1000000000007 | 研修消耗品 | 0.3 | 少額随契 | 2 | - |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| H. |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | 支出先 | 法人番号 | 業務概要 | 支出額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 一者応札・随意契約理由／改善策 |
| 1 | 大山郵便局 | 1000000000008 | 案内発送・郵送料 | 0.2 | 少額随契 | 1 | - |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合の補足 |  |  |  |  |  |  |  |

13. 国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

| ブロック | 契約先 | 法人番号 | 業務概要 | 契約額 （百万円） | 契約方式 | 入札者数 （応募者数） | 一者応札・随意契約理由／改善策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 該当なし | - | 国庫債務負担行為等による契約はなし | 0 | - | - | - |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |